## Sheet1
Group 7 ¦ WEBSITE MẠNG XÃ HỘI
Sprint 1
Name | Assignee | Status | Priority | Estimation (day) | Note
Create Draft Usecase | Mạnh | Done | Medium | 1
Usecase chi tiết | Mạnh | Doing | High | 1
Sprint Planning | Mạnh | Done | Medium | 3
Đặc tả phụ trợ | Mạnh | Doing | Medium | 1
6
Sprint 2
Name | Assignee | Status | Priority | Estimation | Note
Biểu đồ sequence |  | On hold | Medium
Biểu đồ communication |  | On hold | Medium
Biểu đồ lớp phân tích |  | On hold | Medium
0
Sprint 3
Name | Assignee | Status | Priority | Estimation | Note
Biểu đồ lớp thiết kế |  | On hold | Medium
Thiết kế lớp chi tiết |  | On hold | Medium
0
Sprint 4 (Updating ...)
Name | Assignee | Status | Priority | Estimation | Note
Thiết kế giao diện | Nam | On hold | Best effort
Tìm hiểu các framework, công nghệ phù hợp | Nam | On hold | Medium
Lập trình front-end | Nam | On hold | Best effort
Lập trình back-end | Mạnh | On hold | Best effort
Kiểm tra, chạy thử |  | On hold | High
Deploy |  | On hold | Medium
0